## Slide 1
TRANSFORMAMOS
JUNTOS
Torre de Operación y Respuesta Unificada de Servicios TI

## Slide 2
Observabilidad & Orquestación
Automatización de Soluciones
Habilitacion del Usuario
Administración Inteligente
PILARES

## Slide 3
Observabilidad & Orquestación
Automatización de Soluciones
Habilitacion del Usuario
Administración Inteligente

## Slide 5
PLAN DE ALTO NIVEL — Observabilidad & Orquestación 2026
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
COMPONENTE / ACTIVIDAD
ZABBIX
Identificación
Diseño & Sizing
Instalación Agentes
Configuración & Umbrales
Monitoreo RED & Básculas
CTRL-M
JOBs SQL (Inventario → Config)
JOBs SAP & F&R P1
JOBs SAP & F&R P2
Alertas Predictivas SLA
DYNTR
Identificación & Especialista
Instalación OneAgent
Config. Alertas & Tunning
SOLMAN
Implementación SAP Monitor
AIOps
POC Motor Correlación
Integración ITSM / Auto-Ticket
CASOS
Casos de Uso P1 (5 flujos)
Casos de Uso P2 (7 flujos)
Zabbix
Control-M
Dynatrace
SOLMAN
AIOps Motor
Casos de Uso
T
O
R
U
S

## Slide 6
ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN AIOPS — FRENTE 1
Arquitectura Integrada de Observabilidad & Orquestación
CAPA DE NEGOCIO
Casos de uso críticos
· Auto cobro · POS · EHUB
· eCommerce · Facturación
· Portal Socios · BI · Señalización
CAPA DE APLICACIÓN
APM & Trazabilidad
· Dynatrace OneAgent
· APM · Full-stack traces
· Synthetic monitoring
CAPA DE ORQUESTACIÓN
Jobs & Flujos
· Control-M (SQL · SAP P1 · SAP P2)
· SLA Alerting predictivo
· Remediación automática jobs
CAPA DE INFRAESTRUCTURA
Servidores · Cajas · Red
· Zabbix (1,012 serv · 14,113 cajas)
· Monitoreo de RED · Básculas
· Autocobros · Commands
CAPA SAP
ERP & Procesos
· SOLMAN (ECC · PA/BO · POSDM)
· F&R · Cloudbridge ETL
· Integración SAP/BASIS
⚡ MOTOR AIOps
N.Technology · CBPI · Proactivanet
🔗 Correlación Multi-fuente
🔔 Noise Reduction (−60%)
🤖 Anomaly Detection ML
🎫 Auto-ticketing ITSM
📊 Single Pane of Glass
⚡ Runbooks Automáticos
🔮 Predicción de Fallos
📈 Gestión de Capacidad
📱 NOC Dashboard
Alertas priorizadas
Single Pane of Glass
🎫 ITSM
Tickets automáticos
con contexto enriquecido
⚡ Auto-Remediación
Runbooks ejecutados
sin intervención humana
📊 Reportes Ejecutivos
KPIs en tiempo real
Disponibilidad & SLA
T
O
R
U
S

## Slide 7
CASOS DE USO PRIORITARIOS — Mapeo Flujo × Herramienta
Leyenda: ✅ Cobertura completa ⚠ Cobertura parcial / en progreso — Sin cobertura
Caso de Uso
App
Zabbix
Infra
Ctrl-M
JOBS
Ctrl-M
SQL
Ctrl-M
SAP P1
Dynatrace
Apps
Zabbix
RED
SOLMAN
SAP
Experto
Auto cobro
FastLine/POS
✅
✅
—
—
—
✅
—
P1
Sergio Téllez
Punto de Venta
POS
✅
✅
—
—
—
✅
—
P1
Luis Mendoza
Básculas (HIPER)
App Marca
⚠
⚠
⚠
—
—
✅
—
P1
Luis Mendoza
Recibo Mercancías
App Evolution
—
—
—
✅
⚠
✅
⚠
P2
Sergio Valerio
Proceso de Pagos
EHUB
—
—
✅
—
✅
✅
—
P1
Marco Escalona
Envío Mercancía
HH WMS
⚠
⚠
—
—
⚠
✅
—
P2
Carlos García
Señalización
Fenicia
—
—
—
✅
⚠
✅
⚠
P2
David Tavares
Precios & Promo
SAP/Cloudbridge
—
⚠
✅
—
—
✅
⚠
P2
Ivan Garza
eCommerce WEB
—
—
—
—
✅
✅
✅
—
P1
Loyola/Renata
Facturación
—
✅
—
—
✅
⚠
✅
⚠
P2
J.A. Santana
Portal Socios
—
✅
—
—
✅
✅
✅
⚠
P2
Omar Muñoz
Malla BI
—
—
✅
—
✅
—
✅
✅
P2
Erick Rivas
T
O
R
U
S

## Slide 8
KPIs Y MÉTRICAS DE ÉXITO — Proyecto TORUS
📉 OPERATIVOS
−40%
Volumen de Incidentes
vs. línea base al cierre 2026
−50%
MTTR (Tiempo de Resolución)
Automatización de diagnóstico
−60%
Ruido / Alertas Falsas
Correlación AIOps activa
🤖 AUTOMATIZACIÓN
30%
Tickets Auto-Resueltos
Runbooks sin intervención humana
80%
Flujos Críticos Control-M
Automatizados con alertas SLA
100%
Cobertura de Infra
Zabbix: servidores + cajas + autos
🌐 DISPONIBILIDAD & NEGOCIO
99.5%
Disponibilidad POS/eComm
SLO servicios críticos
FCR↑
First Contact Resolution
Resolución en primer contacto NOC
CSAT↑
Satisfacción del Usuario
Menos incidentes = mejor experiencia
T
O
R
U
S

## Slide 9
PRÓXIMOS PASOS
Acciones inmediatas para arrancar el Frente 1: Observabilidad & Orquestación
1
Cierre de contratos y proveedores
📅 Inmediato · Mayo-Junio 2026
Contrato y pedido con proveedor Zabbix
Confirmar Apoyo Dynatrace (interno o externo)
Confirmar capacidad/licencias Control-M suficientes
Definir proveedor/tool para Motor AIOps
2
Inventario y CMDB
📅 Mayo-Junio 2026
Generar listado completo: JOBs y tareas manuales
Mapear cada servidor vs servicio crítico de negocio
Identificar JOBs Control-M a desechar vs mantener
Validar alcance de Dynatrace: HH WMS.
3
Arranque de implementaciones
📅 Mayo–Junio 2026
Sizing y construcción de infraestructura Zabbix
Inicio de instalación de agentes (tiendas piloto primero)
Inventario y configuración de flujos SQL en Control-M
Definición de alertas y umbrales base con NOC
4
Motor AIOps
📅 Julio–Agosto 2026
POC de correlación: caso Autocobros (más instrumentado)
Integración Zabbix + Control-M en motor de correlación
Primera integración con ITSM para auto-ticketing
Validación con equipo NOC: reducción de ruido objetivo −50%
T
O
R
U
S